## 표지
○○○○프로젝트
WBS
문서코드
버전
작성일
작성자

## 개정이력
|  | WBS |  | 문서번호
개정일자
개정번호
버전 | 개정일자 | 개정사유 | 개정내역 |  | 개정자 | 승인자

## 총괄표
총괄표
기준일자 | 2020-02-01
전체
공정계획율 | 50.8761 | %
공정완료율 | 13.384 | %
계획대비실적차 | -37.4921 | %
사업관리
계획율 | 15.8761 | %
완료율 | 10.584 | %
시스템구축
계획율 | 35 | %
완료율 | 2.8 | %

## WBS
프로젝트 공정계획표(WBS)
기준일자 | 2020-02-01
[17 empty] | 2019 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020
[17 empty] | 12/11 | 12/18 | 12/25 | 1/1 | 1/8 | 1/15 | 1/22 | 1/29 | 2/5 | 2/12 | 2/19 | 2/26 | 3/5 | 3/12 | 3/19 | 3/26 | 4/2 | 4/9 | 4/16 | 4/23 | 4/30
WBS-ID | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | 계획일자 |  | 기간 | Task 계획율(%) | 실행일자 |  | Task 완료율(%) | 가중치 | 공정 계획율(%) | 공정 완료율(%) | 상태 | 산출물 | 12/15 | 12/22 | 12/29 | 1/5 | 1/12 | 1/19 | 1/26 | 2/2 | 2/9 | 2/16 | 2/23 | 3/2 | 3/9 | 3/16 | 3/23 | 3/30 | 4/6 | 4/13 | 4/20 | 4/27 | 5/4
[5 empty] | 시작일 | 종료일 |  |  | 시작일 | 종료일 | [6 empty] | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 | 6주 | 7주 | 8주 | 9주 | 10주 | 11주 | 12주 | 13주 | 14주 | 15주 | 16주 | 17주 | 18주 | 19주 | 20주 | 21주
프로젝트명 |  |  |  |  | 2019-12-07 | 2020-05-04 | [5 empty] | 100 | 50.8761 | 13.384
1. | 사업관리 |  |  |  | 2019-12-07 | 2020-05-04 | [5 empty] | 40 | 15.8761 | 10.584
1.1. |  | 프로젝트 계획 |  |  | 2019-12-14 | 2019-12-15 | [5 empty] | 2 | 2 | 2
1.1.1. |  |  | 사업수행계획수립 |  | 2019-12-14 | 2019-12-15 | [5 empty] | 2 | 2 | 2
1.1.1.1. |  |  |  | 사업수행계획서 작성 | 2019-12-14 | 2019-12-15 | 0 | 100% |  |  | 100% | 2 | 2 | 2 | 완료
1.2. |  | 프로젝트 착수 |  |  | 2019-12-11 | 2019-12-18 | [5 empty] | 5 | 5 | 5
1.2.1. |  |  | 착수보고 |  | 2019-12-11 | 2019-12-18 | [5 empty] | 5 | 5 | 5
1.2.1.1. |  |  |  | 착수보고회 자료작성 및 검토 | 2019-12-11 | 2019-12-12 | 2 | 100% |  |  | 100% | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 완료
1.2.1.2. |  |  |  | 착수보고회 | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 1 | 100% |  |  | 100% | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 완료
1.2.1.3. |  |  |  | 착수계 작성 및 제출 | 2019-12-14 | 2019-12-18 | 3 | 100% |  |  | 100% | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 완료
1.3. |  | 단계준비 |  |  | 2019-12-21 | 2019-12-27 | [5 empty] | 5 | 5 | 3.5
1.3.1. |  |  | 작업계획 수립 |  | 2019-12-21 | 2019-12-27 | [5 empty] | 5 | 5 | 3.5
1.3.1.1. |  |  |  | 산출물 목록 정의 | 2019-12-21 | 2019-12-27 | 4 | 100% |  |  | 100% | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 완료
1.3.1.2. |  |  |  | WBS 작성 및 보완 | 2019-12-21 | 2019-02-02 | -230 | 100% |  |  | 40% | 2.5 | 2.5 | 1 | 지연
1.4. |  | 단계통제 |  |  | 2019-12-07 | 2020-05-04 | [5 empty] | 10 | 2.6761 | 0.084
1.4.1. |  |  | 보고 |  | 2019-12-21 | 2020-05-03 | [5 empty] | 2 | 0.17609 | 0.084
1.4.1.1. |  |  |  | 주간보고 | 2019-12-21 | 2020-05-03 | 92 | 29.35% |  |  | 14% | 0.6 | 0.17609 | 0.084 | 진행중
1.4.1.2. |  |  |  | 월간보고 | 2020-02-01 | 2020-03-29 | 40 | 0% |  |  |  | 0.7 | 0 | 0 | 진행중
1.4.1.3. |  |  |  | 중간보고 | 2020-02-26 | 2020-03-02 | 4 | 0% |  |  |  | 0.7 | 0 | 0 | -
1.4.2. |  |  | 위험 및 이슈관리 |  | 2019-12-07 | 2020-05-04 | [5 empty] | 2 | 0 | 0
1.4.2.1. |  |  |  | 위험관리 | 2019-12-07 | 2020-05-04 | [5 empty] | 1 | 0 | 0
1.4.2.2. |  |  |  | 이슈관리 | 2019-12-07 | 2020-05-04 | [5 empty] | 1 | 0 | 0
1.4.3. |  |  | 요구사항관리 |  | 2020-02-05 | 2020-05-04 | [5 empty] | 2 | 0 | 0
1.4.3.1 |  |  |  | 요구사항추적표 작성 | 2020-02-05 | 2020-05-04 | [5 empty] | 2 | 0 | 0
1.4.4. |  |  | 품질관리 |  | 2020-01-02 | 2020-01-12 | [5 empty] | 2 | 2 | 0
1.4.4.1. |  |  |  | 품질보증계획 수립 | 2020-01-08 | 2020-01-12 | 3 | 100% |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 지연
1.4.4.2. |  |  |  | 단계별 산출물 템플릿 작성 | 2020-01-02 | 2020-01-05 | 2 | 100% |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 지연
1.4.5. |  |  | 검토 |  | 2020-01-22 | 2020-05-04 | [5 empty] | 2 | 0.5 | 0
1.4.5.1. |  |  |  | 분석단계 검토수행 | 2020-01-22 | 2020-01-26 | 2 | 100% |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 지연
1.4.5.2. |  |  |  | 설계단계 검토수행 | 2020-02-19 | 2020-02-23 | 3 | 0% |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | -
1.4.5.3. |  |  |  | 통합시험 검토수행 | 2020-04-16 | 2020-04-20 | 3 | 0% |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | -
1.4.5.4. |  |  |  | 인수시험 검토수행 | 2020-04-30 | 2020-05-04 | 3 | 0% |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | -
1.5. |  | 외부감리 |  |  | 2020-01-29 | 2020-04-27 | [5 empty] | 8 | 1.2 | 0
1.5.1. |  |  | 설계감리 |  | 2020-01-29 | 2020-02-14 | [5 empty] | 4 | 1.2 | 0
1.5.1.1. |  |  |  | 설계감리 준비 | 2020-01-29 | 2020-02-02 | 3 | 100% |  |  |  | 1.2 | 1.2 | 0 | 진행중
1.5.1.2. |  |  |  | 셜계감리 수검 | 2020-02-05 | 2020-02-09 | 3 | 0% |  |  |  | 1.4 | 0 | 0 | -
1.5.1.3. |  |  |  | 설계감리 시정조치 | 2020-02-12 | 2020-02-14 | 3 | 0% |  |  |  | 1.4 | 0 | 0 | -
1.5.2. |  |  | 최종감리 |  | 2020-04-09 | 2020-04-27 | [5 empty] | 4 | 0 | 0
1.5.2.1. |  |  |  | 최종감리 준비 | 2020-04-09 | 2020-04-13 | 3 | 0% |  |  |  | 1.2 | 0 | 0 | -
1.5.2.2. |  |  |  | 최종감리 수검 | 2020-04-16 | 2020-04-20 | 3 | 0% |  |  |  | 1.4 | 0 | 0 | -
1.5.2.3. |  |  |  | 최종감리 시정조치 | 2020-04-23 | 2020-04-27 | 3 | 0% |  |  |  | 1.4 | 0 | 0 | -
1.6. |  | 프로젝트 완료 |  |  | 2020-04-30 | 2020-05-04 | [5 empty] | 5 | 0 | 0
1.6.1. |  |  | 완료보고 |  | 2020-04-30 | 2020-05-04 | [5 empty] | 5 | 0 | 0
1.6.1.1. |  |  |  | 완료보고회 자료 작성 | 2020-04-30 | 2020-05-03 | 2 | 0% |  |  |  | 2.5 | 0 | 0 | -
1.6.1.2. |  |  |  | 완료보고회 | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 1 | 0% |  |  |  | 2.5 | 0 | 0 | -
1.7. |  | 유지보수 |  |  | 2020-04-30 | 2020-05-04 | [5 empty] | 5 | 0 | 0
1.7.1. |  |  | 유지보수계획 |  | 2020-04-30 | 2020-05-04 | [5 empty] | 65 | 35 | 2.8
1.7.1.1 |  |  |  | 유지보수 계획서 작성 | 2020-04-30 | 2020-05-04 | 3 | 0% |  |  |  | 5 | 0 | 0 | -
| 시스템 구축 |  |  |  | 2019-12-18 | 2020-05-04 | [5 empty] | 60 | 35 | 2.8
|  | System A |  |  | 2019-12-18 | 2020-05-04 | [5 empty] | 60 | 35 | 2.8
|  |  | 환경구성 |  | 2019-12-18 | 2020-01-12 | [5 empty] | 5 | 5 | 2
|  |  |  | 개발 시스템 구성 및 테스트 | 2019-12-18 | 2020-01-12 | 16 | 100% |  |  | 40% | 5 | 5 | 2 | 지연
|  |  | 분석 |  | 2019-12-27 | 2020-01-12 | [5 empty] | 15 | 15 | 0.8
|  |  |  | 현업인터뷰 | 2019-12-27 | 2020-01-05 | 5 | 100% |  |  | 20% | 2 | 2 | 0.4 | 지연
|  |  |  | 업부 문석 | 2020-01-05 | 2020-01-10 | 5 | 100% |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 지연
|  |  |  | 프로세스 분석 | 2020-01-11 | 2020-01-12 | 0 | 100% |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 지연
|  |  |  | 데이터 분석 | 2019-12-27 | 2020-01-05 | 5 | 100% |  |  | 20% | 2 | 2 | 0.4 | 지연
|  |  |  | 시스템 분석 | 2020-01-05 | 2020-01-10 | 5 | 100% |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 지연
|  |  |  | 인터페이스 분석 | 2020-01-05 | 2020-01-10 | 5 | 100% |  |  |  | 2 | 2 | 0
|  |  |  | 요구사항 정의 | 2020-01-11 | 2020-01-12 | 0 | 100% |  |  |  | 3 | 3 | 0 | 지연
|  |  | 설계 |  | 2020-01-15 | 2020-01-24 | [5 empty] | 15 | 15 | 0
|  |  |  | 시스템 설계 | 2020-01-15 | 2020-01-19 | 3 | 100% |  |  |  | 3 | 3 | 0 | 지연
|  |  |  | 프로세스 설계 | 2020-01-19 | 2020-01-23 | 4 | 100% |  |  |  | 3 | 3 | 0 | 지연
|  |  |  | 데이터베이스 설계 | 2020-01-22 | 2020-01-24 | 2 | 100% |  |  |  | 3 | 3 | 0 | 지연
|  |  |  | 화면설계 | 2020-01-22 | 2020-01-24 | 2 | 100% |  |  |  | 3 | 3 | 0
|  |  |  | 인터페이스 설계 | 2020-01-22 | 2020-01-24 | 2 | 100% |  |  |  | 3 | 3 | 0 | 지연
|  |  | 구현 |  | 2020-02-02 | 2020-03-26 | [5 empty] | 10 | 0 | 0
|  |  |  | 데이터베이스 적용 | 2020-02-02 | 2020-03-26 | 39 | 0% |  |  |  | 2.5 | 0 | 0 | -
|  |  |  | 화면 개발 | 2020-02-02 | 2020-03-26 | 39 | 0% |  |  |  | 2.5 | 0 | 0
|  |  |  | 인터페이스 개발 | 2020-02-02 | 2020-03-26 | 39 | 0% |  |  |  | 2.5 | 0 | 0
|  |  |  | 단위테스트 수행 | 2020-02-02 | 2020-03-26 | 39 | 0% |  |  |  | 2.5 | 0 | 0
|  |  | 시험 |  | 2020-04-02 | 2020-04-20 | [5 empty] | 10 | 0 | 0
|  |  |  | 통합테스트 수행 | 2020-04-02 | 2020-04-20 | 13 | 0% |  |  |  | 5 | 0 | 0 | -
|  |  |  | 결함조치 | 2020-04-02 | 2020-04-20 | 13 | 0% |  |  |  | 5 | 0 | 0
|  |  | 이관 |  | 2020-04-23 | 2020-05-04 | [5 empty] | 5 | 0 | 0
|  |  |  | 운영자 매뉴얼 작성 | 2020-04-23 | 2020-04-27 | 3 | 0% |  |  |  | 1.5 | 0 | 0 | -
|  |  |  | 사용자 매뉴얼 작성 | 2020-04-23 | 2020-04-27 | 3 | 0% |  |  |  | 1.5 | 0 | 0
|  |  |  | 이관계획 수립 | 2020-04-30 | 2020-05-02 | 2 | 0% |  |  |  | 1 | 0 | 0 | -
|  |  |  | 이관실행 | 2020-05-03 | 2020-05-04 | 1 | 0% |  |  |  | 1 | 0 | 0 | -
Note on H6: 종료일-시작일 토,일,공휴일 제외 공휴일은 [기타] 시트에 설정
Note on I6: 계획 시작일, 종료일, 기간으로 계산됨
Note on L6: 입력값
Note on M6: 최하위 Task 전체를 합함면 100이 되도록 중요도를 고려하여 분배
Note on N6: Task계획율 * 가중치
Note on O6: Task완료율 * 가중치
Note on P6: Task완료율 100% : 완료 시작일 미도래 : - 시작일 이후 종료일 이전 : 진행중 종료일 이후 : 지연
Note on F7: 최하위 Task 만 입력하고 상위는 최소값 선택
Note on G7: 최하위 Task 만 입력하고 상위는 최대값 선택

## 기타
공휴일
크리스마스 | 2019-12-25
신정 | 2020-01-01
설날 | 2020-01-24
설날 | 2020-01-25
삼일절 | 2020-03-01