## history (hidden)
개정이력
NO | 버전 | 변경일 | 변경사유 | 변경내용 | 작성자 | 승인일 | 승인자
1 | 1 | 2016-06-15 | 신규생성 |  | 오이택

## WBS
* brand Korea e-Commerce WBS | [11 empty] | *기준일자 : | 2018-04-01 | 계획진척 : | 95% | 실제진척 : | 78.34% | SPI : | 0.82463 | (주의)
No | WBS Code | Dep | 작업명 |  |  |  | 계획 | [5 empty] | 실적 |  |  | 업무 구성비 | 구성진행비율 |  |  |  | 비고(산출물)
[7 empty] | 기간 | 시작일 | 종료일 | 담당자 | 담당자 | 진척율 | 시작일 | 종료일 | 진척율 |  | 계획 | 실적 | 잔여일 | 차
0 | Project | 0 | Salomon Korea |  |  |  | 57일 | 2018-02-01 | 2018-04-25 | breeze | 김피엠 | 95% | 2018-02-01 | 2018-03-20 | 78.34% | 100% | 95% | 78.34% | 18 | -16.66% |  | 11/23 (주간회의 - 이슈)
1 | Project 0 | 1 |  | Milestone |  |  | 기간: #REF!; 시작일: #REF!; 종료일: #REF! | [6 empty] | *기준일자 : | 2018-04-01 | 계획진척 : | 95% | 실제진척 : | 78.34% | SPI : | 0.82463 | (주의)
2 | Project 1 | 2 |  |  | 1) 구축준비 |  | #VALUE! | 2018-02-01 | 2018-02-26 |  |  | 100% | 2018-02-01 | 2018-02-26 | 100% | 20% | 20% | 20% | 0 | 0%
3 | Project 2 | 2 |  |  | 2) 기본정보 |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | Project 3 | 2 |  |  | 3) 외부 연동 계정 생성 |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
3 | Project 4 | 2 |  |  | 4) 연동정보 설정 |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | Project 5 | 2 |  |  | 5) 서비스 구조 설정 |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | 0% | #REF!
3 | Project 6 | 2 |  |  | 6) 교육 |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | Project 7 | 2 |  |  | 7) Contents등록 |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | Project 8 | 2 |  |  | 8) 카드심사 |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | Project 9 | 2 |  |  | 9) 추가개발 |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | Project 10 | 2 |  |  | 10) 테스트 |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | Project 11 | 2 |  |  | 11) 서비스 오픈 |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1 | Project 1 | 1 |  | 요구사항 |  |  | 16일 | 2018-02-01 | 2018-02-26 | breeze | 이피엘 | 100% | 2018-02-01 | 2018-02-26 | 100% | 20% | 20% | 20% | 0 | 0% |  |  | 1) 본인인증 한국모바일인증에서 제공해 주는 창을 사용해도 될지?
2 | Project 1.1 | 2 |  |  | task1 |  | 16일 | 2018-02-01 | 2018-02-26 | breeze | 홍길동,고객사 | 100% | 2018-02-01 | 2018-02-26 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0%
3 | Project 1.1.1 | 3 |  |  |  | task1-1 | 4일 | 2018-02-01 | 2018-02-06 | breeze | 홍길동 | 100% | 2018-02-01 | 2018-02-06 | 100% | 10% | 10% | 10% | 0 | 0%
4 | Project 1.1.2 | 3 |  |  |  | task1-2 | 3일 | 2018-02-07 | 2018-02-09 | 브랜드 | 고객사 | 100% | 2018-02-07 | 2018-02-09 | 100% | 20% | 20% | 20% | 0 | 0%
5 | Project 1.1.3 | 3 |  |  |  | task1-3 | 3일 | 2018-02-12 | 2018-02-14 | 브랜드 | 고객사 | 100% | 2018-02-12 | 2018-02-14 | 100% | 20% | 20% | 20% | 0 | 0%
6 | Project 1.1.4 | 3 |  |  |  | task1-3 | 4일 | 2018-02-19 | 2018-02-22 | 브랜드 | 고객사 | 100% | 2018-02-19 | 2018-02-23 | 100% | 20% | 20% | 20% | 0 | 0%
7 | Project 1.1.5 | 3 |  |  |  | task1-4 | 2일 | 2018-02-23 | 2018-02-26 | 브랜드 | 고객사 | 100% | 2018-02-23 | 2018-02-26 | 100% | 30% | 30% | 30% | 0 | 0% | 요구사항문서
8 | Project 2 | 1 |  | 설계 |  |  | 7일 | 2018-02-19 | 2018-02-27 | breeze | 둘리,고길동 | 100% | 2018-02-19 | 2018-02-27 | 100% | 30% | 30% | 30% | 0 | 0%
9 | Project 2.1 | 2 |  |  | task1 |  | 2일 | 2018-02-19 | 2018-02-20 | breeze | 둘리 | 100% | 2018-02-19 | 2018-02-21 | 100% | 60% | 60% | 60% | 0 | 0% | 체크리스트 기반
10 | Project 2.2 | 2 |  |  | task2 |  | 4일 | 2018-02-20 | 2018-02-23 | breeze | 둘리 | 100% | 2018-02-20 | 2018-02-23 | 100% | 20% | 20% | 20% | 0 | 0%
11 | Project 2.2.1 | 3 |  |  |  | task2-1 | 4일 | 2018-02-20 | 2018-02-23 | breeze | 둘리 | 100% | 2018-02-20 | 2018-02-23 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0% | ERD (link)
12 | Project 2.3 | 2 |  |  | task3 |  | 5일 | 2018-02-21 | 2018-02-27 | breeze | 고길동 | 100% | 2018-02-21 | 2018-02-27 | 100% | 20% | 20% | 20% | 0 | 0%
13 | Project 2.3.1 | 3 |  |  |  | task3-1 | 5일 | 2018-02-21 | 2018-02-27 | breeze | 고길동 | 100% | 2018-02-21 | 2018-02-27 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0% | 테스트케이스/시나리오
14 | Project 3 | 1 |  | 구현 |  |  | 18일 | 2018-03-02 | 2018-03-27 | 전체 | 짱구,둘리 | 100% | 2018-03-02 | 2018-03-20 | 69.6% | 40% | 40% | 27.84% | 0 | -30.4%
15 | Project 3.1 | 2 |  |  | task1 |  | 10일 | 2018-03-02 | 2018-03-15 | 전체 | 짱구 | 100% | 2018-03-02 | 2018-03-15 | 84% | 40% | 40% | 33.6% | 0 | -16%
16 | Project 3.1.1 | 3 |  |  |  | task1-1 | 2일 | 2018-03-02 | 2018-03-05 | 전체 | 짱구 | 100% | 2018-03-02 |  | 80% | 25% | 25% | 20% | 0 | -20%
17 | Project 3.1.2 | 3 |  |  |  | task1-2 | 3일 | 2018-03-06 | 2018-03-08 | 전체 | 둘리 | 100% | 2018-03-06 |  | 70% | 20% | 20% | 14% | 0 | -30%
18 | Project 3.1.3 | 3 |  |  |  | task1-2 | 4일 | 2018-03-05 | 2018-03-08 | 전체 | 짱구 | 100% | 2018-03-05 |  | 80% | 25% | 25% | 20% | 0 | -20%
19 | Project 3.1.4 | 3 |  |  |  | task1-3 | 4일 | 2018-03-11 | 2018-03-15 | 전체 | 짱구 | 100% | 2018-03-11 | 2018-03-15 | 100% | 30% | 30% | 30% | 0 | 0%
20 | Project 3.2 | 2 |  |  | task2 |  | 8일 | 2018-03-16 | 2018-03-27 | 전체 | 짱구 | 100% | 2018-03-16 | 2018-03-20 | 60% | 60% | 60% | 36% | 0 | -40%
21 | Project 3.2.1 | 3 |  |  |  | task2-1 | 3일 | 2018-03-16 | 2018-03-20 | 전체 | 짱구 | 100% | 2018-03-16 | 2018-03-20 | 100% | 60% | 60% | 60% | 0 | 0%
22 | Project 3.2.2 | 3 |  |  |  | task2-3 | 5일 | 2018-03-21 | 2018-03-27 | 전체 | 짱구 | 100% |  |  |  | 40% | 40% | 0% | 0 | -100%
23 | Project 4 | 1 |  | 테스트/오픈 |  |  | 21일 | 2018-03-28 | 2018-04-25 | breeze | 둘리, 고객사 | 50% | 2018-03-28 |  | 5% | 10% | 5% | 0.5% | 18 | -45%
24 | Project 4.1 | 2 |  |  | task1 |  | 3일 | 2018-03-28 | 2018-03-30 | breeze | 둘리 | 100% | 2018-03-28 |  | 10% | 50% | 50% | 5% | 0 | -90% | 테스트계획서
25 | Project 4.2 | 2 |  |  | task2 |  | 4일 | 2018-04-02 | 2018-04-05 | 브랜드 | 고객사 | 0% |  |  |  | 40% | 0% | 0% | 4 | 0% | 점검목록표
26 | Project 4.3 | 2 |  |  | task3 |  | 14일 | 2018-04-06 | 2018-04-25 | 전체 | 둘리 | 0% |  |  |  | 10% | 0% | 0% | 18 | 0%
* -(마이너스) 진척율은 이슈 내용을 기입한다. | bar: 기간
빨간글씨
Formulas:
잔여일 = IF([종료일]-P2<=0,0,CONCATENATE(NETWORKDAYS(P2,[종료일],holiday!B4:B39)))
잔여일 = IF(COUNTBLANK([시작일]:[종료일])>0,0,IF([종료일]-P2<=0,0,NETWORKDAYS(P2,[종료일],holiday!B4:B39)))

## holiday
공휴일
Date | Remarks
2018-01-01 | 신정
2018-02-15 | 설연휴
2018-02-16 | 설연휴
2018-03-01 | 삼일절
2018-05-07 | 대체휴일
2018-05-22 | 부처님오신날
2018-06-06 | 현충일
2018-06-13 | 지방선거
2018-08-15 | 광복절
2018-09-24 | 추석
2018-09-25 | 추석
2018-09-26 | 대체휴일
2018-10-03 | 개천절
2018-10-09 | 한글날
2018-12-25 | 성탄절