## 연속사업 한줄일정 (hidden)
개정날짜 | 2015-09-25 | [8 empty] | 오늘날짜 | 2020-02-01
연속사업 및 업무 |  | 담당자 | 알림방법 | 월별
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12
혁신교육 지원센터 2차 개발 관리자 페이지 | 화면기획, DB설계, 엔티티 |  |  | 월별 9: 9-10~9-18
| 로그인 기능 구축 |  |  | 월별 10: 9-21~10-1
| 관리자관리 기능 구축 |  |  | 월별 10: 10-2~10-12
| 코드관리 기능 구축 |  |  | 월별 10: 10-13~10-15
| 기관관리 기능 구축 |  |  | 월별 10: 10-16~10-19
| 차수관리 기능 구축 |  |  | 월별 10: 10-20~10-21
| 강좌관리 기능 구축 |  |  | 월별 10: 10-22~10-27
| 수강신청현황 기능 구축 |  |  | 월별 10: 10-28~10-29
| 설문 기능 구축 |  |  | 월별 11: 10-30~11-3
| 수료증관리 기능 구축 |  |  | 월별 11: 11-5~11-6
| 수납관리 기능 구축 |  |  | 월별 11: 11-6~11-9
| 통계 기능 구축 |  |  | 월별 11: 11-9~11-10
| 검색 기능 구축 |  |  | 월별 11: 11-11~11-12
| 관리자 페이지 완료 |  |  | 월별 11: 2015-11-13
엑티브엑스 변경 | LG U+ 대체 |  |  | 월별 11: 11-16~11-30
| 파일업로더 수정 |  |  | 월별 11: 11-16~11-20
| 플래쉬 대체 |  |  | 월별 11: 11-24~12-31
| 동영상 변환일정(확장자) |  |  | 월별 11: 11-12~12-12
| 동영상 대체 |  |  | 월별 11: 11-2~12-31
| XML DOM Document |  |  | 월별 11: 2015-11-23
| 완료 |  |  | 월별 11: 2015-12-31
입력창 및 파일 용량 기능 고도화 | 1차 검색 입력창 기능고도화 |  |  | 월별 10: 9-24~10-12
| 2차 입력창 기능 고도화 |  |  | 월별 10: 10-1~10-16
| 2차 동영상 재생 시간 표기 |  |  | 월별 10: 10-7~10-22
| FAQ 제작 |  |  | 월별 10: 2015-10-22
| 완료 |  |  | 월별 10: 2015-10-23
정책팝업존 이미지 맵 기능 고도화 | 개발 기간 |  |  | 월별 11: 11-23~11-27
| 완료 |  |  | 월별 11: 2015-11-30
웹소스 재정비 2차 | 메뉴이용통계 기능 고도화 |  |  | 월별 11: 11-16~11-30
| 하드코딩 부분 작업 |  |  | 월별 12: 12-1~12-11
| 관리자 입력부분 작업 |  |  | 월별 12: 12-14~12-30
| 완료 |  |  | 월별 12: 2015-12-31

## 초기 wbs
Project | ○○○사업 | [7 empty] | 김하나 |  | 홍여섯 |  | 클라이언트
Manager | PM이름 | [7 empty] | 이두리 |  | 강일곱
Write | 작성자 | [7 empty] | 나세시 |  | 구여덟
Version | 0.9 | [7 empty] | 도네시 |  | 최아홉
Issued date | 2017-09-11 | [7 empty] | 박다섯 |  | 신여리
Work Break-down Structure | [11 empty] | 9월 | [29 empty] | 10월 | [30 empty] | 11월 | [29 empty] | 12월 | [30 empty] | 1월 | [30 empty] | 2월 | [27 empty] | 3월 | [30 empty] | 4월
[12 empty] | 1주 |  | 2주 | [6 empty] | 3주 | [6 empty] | 4주 | [6 empty] | 5주 | [6 empty] | 1주 | [6 empty] | 2주 | [6 empty] | 3주 | [6 empty] | 4주 | [6 empty] | 5주 |  |  | 1주 |  |  |  | 2주 | [6 empty] | 3주 | [6 empty] | 4주 | [6 empty] | 5주 |  |  |  |  | 1주 |  | 2주 | [6 empty] | 3주 | [6 empty] | 4주 | [6 empty] | 5주 | [6 empty] | 6주 | 1주 | [5 empty] | 2주 | [6 empty] | 3주 | [6 empty] | 4주 | [6 empty] | 5주 |  |  |  | 1주 |  |  | 2주 | [6 empty] | 3주 | [6 empty] | 4주 | [6 empty] | 5주 |  |  |  | 1주 |  |  | 2주 | [6 empty] | 3주 | [6 empty] | 4주 | [6 empty] | 5주 | [6 empty] | 1주
Procedures | Steps |  | Tasks |  | Type |  |  | 담당자 | schedule |  | 산출물/비고 | 42979 | 42980 | 42981 | 42982 | 42983 | 42984 | 42985 | 42986 | 42987 | 42988 | 42989 | 42990 | 42991 | 42992 | 42993 | 42994 | 42995 | 42996 | 42997 | 42998 | 42999 | 43000 | 43001 | 43002 | 43003 | 43004 | 43005 | 43006 | 43007 | 43008 | 43009 | 43010 | 43011 | 43012 | 43013 | 43014 | 43015 | 43016 | 43017 | 43018 | 43019 | 43020 | 43021 | 43022 | 43023 | 43024 | 43025 | 43026 | 43027 | 43028 | 43029 | 43030 | 43031 | 43032 | 43033 | 43034 | 43035 | 43036 | 43037 | 43038 | 43039 | 43040 | 43041 | 43042 | 43043 | 43044 | 43045 | 43046 | 43047 | 43048 | 43049 | 43050 | 43051 | 43052 | 43053 | 43054 | 43055 | 43056 | 43057 | 43058 | 43059 | 43060 | 43061 | 43062 | 43063 | 43064 | 43065 | 43066 | 43067 | 43068 | 43069 | 43070 | 43071 | 43072 | 43073 | 43074 | 43075 | 43076 | 43077 | 43078 | 43079 | 43080 | 43081 | 43082 | 43083 | 43084 | 43085 | 43086 | 43087 | 43088 | 43089 | 43090 | 43091 | 43092 | 43093 | 43094 | 43095 | 43096 | 43097 | 43098 | 43099 | 43100 | 43101 | 43102 | 43103 | 43104 | 43105 | 43106 | 43107 | 43108 | 43109 | 43110 | 43111 | 43112 | 43113 | 43114 | 43115 | 43116 | 43117 | 43118 | 43119 | 43120 | 43121 | 43122 | 43123 | 43124 | 43125 | 43126 | 43127 | 43128 | 43129 | 43130 | 43131 | 43132 | 43133 | 43134 | 43135 | 43136 | 43137 | 43138 | 43139 | 43140 | 43141 | 43142 | 43143 | 43144 | 43145 | 43146 | 43147 | 43148 | 43149 | 43150 | 43151 | 43152 | 43153 | 43154 | 43155 | 43156 | 43157 | 43158 | 43159 | 43160 | 43161 | 43162 | 43163 | 43164 | 43165 | 43166 | 43167 | 43168 | 43169 | 43170 | 43171 | 43172 | 43173 | 43174 | 43175 | 43176 | 43177 | 43178 | 43179 | 43180 | 43181 | 43182 | 43183 | 43184 | 43185 | 43186 | 43187 | 43188 | 43189 | 43190 | 43191 | 43192 | 43193 | 43194 | 43195
[5 empty] | 모듈 | html | iframe |  | 시작일 | 종료일 | time axis 2017-09-01 to 2018-04-05
1.0.0. 착수 및 프로젝트 관리
| 1.1.0. | 프로젝트 관리
|  |  | 1.1.1. | 착수보고 |  |  |  |  | 2017-09-14 | 2017-09-20 | 착수문서 일체
|  |  | 1.1.2. | 착수 OT(범위, 일정, 요구사항 등) |  |  |  |  | 2017-09-14 | 2017-09-20 | 착수문서 일체
|  |  | 1.1.3. | 계약 |  |  |  |  | 2017-09-14 | 2017-09-14 | 계약서
| 1.2.0. | 프로젝트 관리 실무
|  |  | 1.2.1. | 주간회의 |  |  |  |  | 매주 목 | 매주 목 | 주간 보고서
|  |  | 1.2.2. | 완료보고 |  |  |  |  | 2018-02-09 | 2018-02-09 | 완료보고
2.0.0. 분석/설계
| 2.1.0. | 분석_조사
|  |  | 2.1.1. | 조사양식 제작 |  |  |  |  | 2017-09-07 | 2017-09-07 | 조사양식, 리스트
|  |  | 2.1.2. | 조사양식 컨펌 |  |  |  |  | 2017-09-11 | 2017-09-11 | 리스트변경
3.0.0. 디자인
| 3.1.0. | 메인 디자인
|  |  | 3.1.1. | 메인디자인 시안 컨펌 |  |  |  |  | 2017-09-13 | 2017-09-13 | 메인 시안
|  |  | 3.1.2. | 메인디자인 시안 수정 |  |  |  |  | 2017-09-14 | 2017-09-29
4.0.0. 프론트 개발
| 4.1.0. | 관리자 페이지 프론트 개발_일반관리
|  |  | 4.1.1. | 로그인 페이지
|  |  | 4.1.2. | 관리자 신청 페이지
5.0.0. 백엔드 개발
| 5.1.0. | 개발 설계부분
|  |  | 5.1.1. | 상위 설계 및 산출물 제작 |  |  |  |  | 2017-09-18 | 2017-09-29
|  |  | 5.1.2. | 설계 및 산출물 컨펌 |  |  |  |  | 2017-10-10 | 2017-10-11
6.0.0. 테스트 및 완료
| 6.1.0. | 테스트
|  |  | 6.1.1. | 유닛 테스트 |  |  |  |  | 2018-01-15 | 2018-01-19
|  |  | 6.1.2. | 유닛 테스트 결과서 |  |  |  |  | 2018-01-15 | 2018-01-19
7.0.0. 오픈 및 이벤트
| 7.1.0. | 오픈
|  |  | 7.1.1. | 오픈 시나리오 |  |  |  |  | 2018-02-19 | 2018-02-28
|  |  | 7.1.2. | 오픈 체크리스트 |  |  |  |  | 2018-02-19 | 2018-02-28